ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Сельская молодежь Ставропольского района Самарской области» на 2019-2023 годы |
| Реквизиты муниципальной программы | 1. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 11.07.2019г. № 6359нпа;  2. Постановление администрации м.р. Ставропольский от 05.12.2019 № 8101нпа «О внесении изменений в муниципальную программу «Сельская молодежь Ставропольского района Самарской области» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 11.07.2019 года № 6359нпа». |
| Ответственные исполнители Программы | Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Мечта» муниципального района Ставропольский Самарской области |

1. Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

Целью Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, Закона Самарской области «О молодежи и молодежной политике в Самарской области» от 14.12.2010 N 147-ГД, согласно Методическим рекомендациям по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику, утвержденных приказом министерства образования и науки РФ от 13.05.2016 N 167 является совершенствование условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, расширения возможностей для ее эффективной самореализации и содействия успешной интеграции в общество в интересах региона и России в целом.

Результатом реализации муниципальной программы «Сельская молодежь Ставропольского района Самарской области» на 2019-2023 годы» за 2020г. является:

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году в связи с введением ограничительных мер в условиях распространения COVID-19 выполнен на 92,5 %, т.е. трудоустроено 394 детей при плане 426 детей. Фактический расход на трудоустройство несовершеннолетних составил 1 175 697,40 руб.;

- проведено 83 мероприятий по содействию трудоустройства молодежи в том числе выездные мероприятия;

- 2 районных мероприятия, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую и добровольческую деятельность.

В 2020 году общий объем финансирования программы «Сельская молодежь Ставропольского района Самарской области» на 2019-2023 годы составляет – 2 227,3 тыс. руб. в том числе за счет бюджета муниципального района – 1 051,7 тыс. руб., областного бюджета – 597,6 тыс.руб.

1. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Плановое значение  (тыс. руб.) | Фактическое значение  (тыс. руб.) | Уровень достижения, (%)  (факт / план x 100) | Комментарии |
| ЦЕЛЬ — создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, систематическая работа по содействию занятости несовершеннолетних в муниципальном районе Ставропольский Самарской области | | | | | |
| Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты по больничным листам и т.д. | Штатная численность работников (ед.) | 3 | 3 | 100 |  |
| Обеспечение общехозяйственными нуждами для бесперебойной деятельности учреждения | Количество имущества, требующего содержания, (ед.) | 1 | 1 | 100 |  |
| Обеспечение учреждения основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы и  организацию мероприятий в сфере реализации молодежной политики в муниципальном районе Ставропольский | Количество приобретенных основных средств и материальных запасов (шт.) | 235 | 235 | 100 |  |
| Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики в муниципальном районе Ставропольский | Количество мероприятий (ед.) | 81 | 87 | 107,4 |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Количество трудоустроенных  несовершеннолетних (чел.) | 426 | 394 | 92,5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы: | Источники финансирования | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) | | | |
| План на 2020 год | Факт за 2020 год | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)  (факт / план x 100) | Комментарии |
| ЗАДАЧА 1. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ МЦ «Мечта» | | | | | |
| Мероприятие 1: Материальное обеспечение сотрудников учреждения: выплаты на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск, выплаты по больничным листам и т.д. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 893,7 | 893,7 | 100% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 893,7 | 893,7 | 100% |  |
| Мероприятие 2: Обеспечение общехозяйственными нуждами для бесперебойной деятельности учреждения | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 46,0 | 46,0 | 100% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 46,0 | 46,0 | 100% |  |
| Мероприятие 3: Обеспечение учреждения основными средствами и материальными запасами для улучшения материально-технической базы и  организацию мероприятий в сфере реализации молодежной политики в муниципальном районе Ставропольский | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 112,0 | 112,0 | 100% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 112,0 | 112,0 | 100% |  |
| Мероприятие 4: Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики в муниципальном районе Ставропольский | Федеральный бюджет |  |  | - |  |
| Областной бюджет |  |  | - |  |
| Местный бюджет |  |  | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  | - |  |
| ВСЕГО |  |  | - |  |
| ЗАДАЧА 2. Содействие повышения уровня занятости и трудоустройства молодежи в муниципальном районе Ставропо льский | | | | | |
| Мероприятие 1: Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 886,7 | 597,6 | 67,40 | Денежные средства включены объем неиспользуемого остатка средств областного бюджета, сформированного в рамках распоряжения правительства Самарской области от 25.03.2020 №99-р |
| Местный бюджет | 579,4 | 578,1 | 99,78% |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 1 466,1 | 1 175,7 | 80,19 |  |