Отчет об исполнении муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение условий проживания и повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны на территории муниципального района Ставропольский Самарской области» на 2020-2022 годы |
| Реквизиты муниципальной программы (действующая редакция) | От 14.05.2020 № 1348 нпа (ред. от 29.12.2020 № 4115нпа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Любимов В.В. |
| Наименование подпрограммы (при наличии) | - |

1. Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы с указанием факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

В рамках данной программы в 2020 году оказана помощь 3 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории муниципального района Ставропольский в виде предоставления социальных выплат на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.

Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.Выполнены работы по проведению водопровода, канализации;

2. Выполнены работы по ремонту надворных построек;

3. Выполнены работы по ремонту стен, потолков, системы отопления.

1. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, (%)  (факт / план x 100 или  план / факт x 100) |
| Цель: Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, направленная на улучшение условий их проживания и повышение качества жизни | | | | |
| Задача 1: Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, направленная на улучшение условий их проживания и повышение качества жизни | | | | |
| Мероприятие 1:  предоставление ветеранам Великой Отечественной войны единовременной социальной выплаты на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания | Количество ветеранов Великой Отечественной войны получивших единовременные социальные выплаты на улучшение условий проживания, чел. | 3 | 3 | 100 |
| Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | 450,0 | 450,0 | 100 |
| **Км** |  |  |  | **100%** |
| **Ки** |  | Запланировано 2 мероприятия | Исполнено 2 мероприятия | **100%** |

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)  (факт / план x 100) |
|  |  | План на \_\_2020\_\_\_\_\_\_  год | Факт за \_\_2020\_\_\_\_\_\_\_  год |  |
| - мероприятие 1 |  | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 450,00 | 450,00 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО | 450,00 | 450,00 | 100 |
| **Кф** |  |  |  | 100% |

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (Кф) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы к плановому и определяется по формуле: Кф = (Fф / Fп) \* 100 (%),

Мероприятие № 1 предоставление ветеранам Великой Отечественной войны единовременной социальной выплаты на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.

По индикатору «Общий объем финансовых ресурсов, тыс. руб. » Кф=(450,00/450,00\*100 %)=100

По индикатору «количество ветеранов Великой Отечественной войны получивших единовременные социальные выплаты на улучшение условий проживания») Ки= (3 /3)\*100 %=100

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Км = (Mф / Мп) \* 100 (%),

Км=(1/1)\*100%=100

При значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) 80% и более – программа оценивается как эффективная Эфф=100\*0,5+100\*0,2+100\*0,3=100