**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Реализация молодежной политики в муниципальном районе Ставропольский на 2019-2021 годы» за 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реализация молодежной политики в муниципальном районе Ставропольский на 2019-2021 годы» |
| Реквизиты муниципальной программы(действующая редакция, изменения) | Постановление № 6614 нпа от 21.11.2018 года (утверждена)Постановлениями № 1007нпа от 23.03.2020, № 2118нпа от 30.07.2020, № 4024нпа от 25.12.2020 (внесены изменения по финансированию программных мероприятий) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту управления социального развития администрации муниципального района Ставропольский Самарской области |
| Наименование подпрограммы (при наличии) | нет  |
| Цель программы  | Создание комплекса условий и эффективных механизмов реализации молодежной политики в районе, обеспечивающих процесс интеллектуального, нравственного, патриотического, гражданского и физического становления личности молодых людей |

Реализация молодежной политики в районе осуществляется по направлениям:

1) **Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие гражданской активности молодежи.**

В рамках данного направления организованы и проведены следующие мероприятия: районная акция «Блокадный хлеб», молодежные исторические квесты «Вторая мировая. Эпилог», «Сталинградская битва», «Маршалы Победы», районный фестиваль патриотической песни «Мы Вас помним», посвященный памяти Героя России Олега Долгова, проведение районных гражданско-патриотических акций «Я помню! Я горжусь!», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Флаги России», «Аллея памяти», организация Постов № 1 ко Дням воинской славы курсантами военно-патриотических объединений района, районная социально значимая акция «Гордо реет флаг державный!, посвященная Дню Российского флага, встречи членов молодежных объединений района с тружениками тыла, районные сборы военно-патриотических объединений района, участие во Всероссийский акциях и флешмобах «Улицы Героев», «Спасибо за все», «Георгиевская ленточка, участие в областном патриотическом проекте «Внутри истории», участие в областных военно-патриотических соревнованиях «Зимний рейд», в областных соревнованиях по прикладным видам спорта среди допризывной молодежи «Служу России», в областном фестивале по парашютному многоборью среди молодежи допризывного возраста.

**2-ое направление** **реализации молодежной политики в районе – развитие социальной, творческой и инновационной активности молодежи. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.**

Значимые мероприятия по данному направлению – районный конкурс «Краса Ставропольского района», районный интеллектуальный турнир «Мы свято помним славную Победу», молодежный конкурс национальных обрядов «Радуга обрядов» в рамках районного фестиваля «От сердца к сердцу», участие в районных и областных творческих конкурсах, которые в этом году проводились в онлайн формате.

3-ое направление реализации молодежной политики в районе – **пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде.**

Значимые районные мероприятия по данному направлению – «Папа, мама, я – спортивная семья», «Молодая семья года», профилактический семинар в игровой форме «Рука помощи», молодежные акции «Выбираем жизнь!», «Курить – не значит быть взрослым!», посвященные Всемирному Дню без табака, тематические программы «Путешествие в страну здоровья», акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, участие в областном Слете волонтеров, работающих по профилактическим программам по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек «Свежий ветер», цикл мероприятий в сельских поселениях района по предупреждению экстремистских настроений.

**4-ое направление** реализации молодежной политики в районе – содействие трудовой занятости и развитию профессионального мастерства молодежи, развитие добровольческой деятельности.

В рамках данного направления поощряются лучшие молодые специалисты района, проводятся молодежные экологические акции по благоустройству в сельских поселениях района, районная добровольческая акция «Ветеран живет рядом», обучающие семинары по развитию добровольческого движения в районе, участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра».

1. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика значений показателя по годам | Оценка эффективности (Ки) |
| Ожидаемые результаты на 2020 год | Реальные результаты 2020 год |  |
| 1 | Количество молодых людей, участников программых мероприятий (от общего числа молодежи) | % | 52,5 | 52,7(7364 человек) | 100,4% |
| 2 | Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений (от общего числа молодежи) | % | 5,8 | 10,4(1445 человек) | 179,3% |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность (от общего числа молодежи) | % | 7,6 | 9,4(1314 человек) | 123,68% |
| 4 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по организации досуга (в том числе по месту жительства) (от общего числа молодежи) | % | 27,8 | 27,8(3885 человек) | 100% |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия гражданско-патриотической направленности (от общего числа молодежи) | % | 13,9 | 18,6(2604 человека) | 133,8% |
| 6 | Доля молодежи, страдающей алкоголизмом, наркоманией и состоящей на учете в наркодиспансере (от общего числа молодежи) | % | 1,4 | 1,3(181 человек) | 92,86% |
| 7 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления (от общего числа молодежи) | % | 0,10 | 0,3(10 человек) | 300% |
| Ки |  |  |  |  | 147,15%  |

На организацию и проведение программных мероприятий израсходовано 1 299 997,00 тысяч рублей.

1. Сведения об основных мероприятиях, исполненных в рамках реализации программы

|  |
| --- |
| **1 направление реализации молодежной политики -** **ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ,** **РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ** |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Финансовое обеспечение** |
| **план** | **факт**  | **Уровень достижения, %**  |
| 1. | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, акций, смотров патриотической и духовно-нравственной направленности | В течение года |  95 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 2. | Проведение памятных акций, посвященных Дню Победы и другим Дням воинской Славы  | В течение года | 25 тыс.руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 3. | Проведение районных семинаров, конференций, круглых столов для организаторов патриотического воспитания | В течение года | - | мероприятия исполнены | 100 |
| 4. | Организация и проведение районных сборов военно-патриотических объединений | Июнь, сентябрь | 60 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 5. | Участие в зональных, областных, всероссийских мероприятиях военно-патриотической и духовно-нравственной направленности | По вызову | - | Мероприятия проводились в онлайн-формате | - |
| 6. | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на толерантное воспитание молодежи  | В течение года | 20 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 7. | Поддержка деятельности военно-патриотических объединений района | В течение года | 360 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| **Ки1** |  | **ИТОГО** | **560 тыс. руб.** | **560 тыс. руб.** | 100% |
| **Км1** |  |  | **7 мероприятий (план)** | **7 мероприятий (факт)** | 100% |
| **2 направление реализации молодежной политики -** **РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ, ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ.****ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ** |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Финансовое обеспечение** |
| **план** | **факт**  | **Уровень достижения, %**  |
| 1. | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов творческой направленности | В течение года  | 203 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 2. | Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов интеллектуальной направленности | В течение года  | 123 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 3. | Поощрение и поддержка талантливой молодежи, принимающей активное участие в общественной, культурной и спортивной жизни района | В течение года | - |  |  |
| 4. | Обучающие районные сборы по инновационным молодежным программам | В течение года  | - |  |  |
| 5. | Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений | В течение года | 20 тыс.руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| **Ки1** |  | **ИТОГО** | **346 тыс. руб.** | **346 тыс. руб.** | 100% |
| **Км1** |  |  | **5 мероприятий (план)** | **5 мероприятий (факт)** | 100% |
| **3 направление реализации молодежной политики -** **ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.** **ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ.**  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Финансовое обеспечение** |
| **план** | **факт**  | **Уровень достижения, %**  |
| 1. | Организация и проведение районных мероприятий правовой направленности  | В течение года | 9997 руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 2. | Организация и проведение районных конкурсов, акций по профилактике асоциального поведения в молодежной среде  | В течение года | 95 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 3. | Разработка, издание и распространение методических материалов (календарей, постеров, буклетов) по пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения с молодежной среде  | В течение года  | 40 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 4. | Участие в областных акциях, мероприятиях антинаркотической направленности | По вызову | - |  |  |
| 5. | Проведение обучающих семинаров, круглых столов по проблемам формирования здорового образа жизни молодежи, профилактике асоциального поведения в молодежной среде | В течение года | - |  |  |
| 6. | Организация и проведение районных мероприятий антитеррористической направленности  | В течение года  | 17 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 7. | Организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, акций для молодых семей | В течение года | 157 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| **Ки1** |  | **ИТОГО** | **308997 руб.** | **308997 руб.** | 100% |
| **Км1** |  |  | **7 мероприятий (план)** | **7 мероприятий (факт)** | 100% |
| **4 направление реализации молодежной политики - СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНОЛЬНОГО МАСТЕРСТВА МОЛОДЕЖИ, РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.** |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Финансовое обеспечение** |
| **план** | **факт**  | **Уровень достижения, %**  |
| 1. | Организация и проведение трудовых молодежных десантов, экологических акций по благоустройству поселений | В течение года | 5 тыс. руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 2. | Поддержка молодых специалистов района | В течение года  | - |  |  |
| 3. | Организация и проведение районных мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения | В течение года | 60 тыс.руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 4. | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях добровольческой направленности | По вызову | - |  |  |
| 5. | Поддержка деятельности добровольческих отрядов по месту жительства, поощрение лучших добровольцев | В течение года  | 20 тыс.руб. | мероприятия исполнены | 100 |
| 6 | Проведение семинаров, круглых столов направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность | В течение года | - |  |  |
| **Ки1** |  | **ИТОГО** | **85 тыс.руб.** | **85 тыс. руб.** | 100% |
| **Км1** |  |  | **6 мероприятий (план)** | **6 мероприятий (факт)** | 100% |

1. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (направления программы) | Источники финансирования  | Финансовые расходы, тыс. руб. (тыс. рублей) |
| План на 2019  год | Факт за 2019  год | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)(факт / план x 100) | Комментарии |
| Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие гражданской активности молодежи | Федеральный бюджет | 0  | 0 |  |  |
| Областной бюджет | **0** | 0 |  |  |
| Местный бюджет | 560 тыс.руб.  | 560 тыс.руб. | 100 % |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО  | 560 тыс.руб.  | 560 тыс.руб. | 100 % |  |
| Развитие социальной, творческой и инновационной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет | 346 тыс.руб. | 346 тыс.руб. | 100 % |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО  | 346 тыс.руб. | 346 тыс.руб. | 100 % |  |
| Пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения в молодежной среде. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| Местный бюджет | 308,997 тыс.руб. | 308,997 тыс.руб. | 100 % |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| ВСЕГО  | 308,997 тыс.руб. | 308,997 тыс.руб. | 100 % |  |
| Содействие трудовой занятости и развитию профессионального мастерства молодежи, развитие добровольческой деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Местный бюджет | 85 тыс. руб. | 85 тыс.руб. | 100% |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО  | 85 тыс. руб. | 85 тыс.руб. | 100% |  |
| Кфм |  | 1300 тыс.руб. | 1300 тыс.руб. | 100% |  |

**Ки  = (Ки1 + Ки2 + Ки3 + Ки4) / 4 = 100%**

**Км = (Кмп1 + Кмп2 + Кмп3 + Кмп4) / (Кмф1 + Кмф2 + Кмф3 + Кмф4) = (7+5+7+6) / (7+5+7+6) = 100%**

**Кф = Кфм / Кфм = 1300 / 1300 = 100%**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Кэфф) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателей (Ки, Кф, Км) муниципальной программы.

$Кэфф=\frac{Ки+ Кф+Км}{3}$ = $\frac{100+ 100+100}{3}$ = 100

При завершении расчетов по оценке эффективности реализации муниципальной программы можно сделать следующие выводы показетель Кэфф = 100, из чего следует, что программа оценивается как эффективная.

Руководитель комитета по делам молодежи,

физической культуре и спорту Л.В.Костина

Костина Л.В.

28-20-74